## Dashboard
REPORTES DE CALL CENTER / TIENDAS | [7 empty] | Sep |  | Oct |  | Nov |  |  | Corte 10 de Diciembre |  |  |  | Ene
Rank | Síntoma | Flujo | % Error Agos 2025 | Descripción del error | Evidencia | Sistema Operativo | Reporte | Accion de mejora | % Error | Accion de mejora | % Mejora | Accion de mejora | % Error | %Mejora Real | Accion de mejora | % Error | %Mejora Real | %Mejora Proyectada | Accion de mejora | % Error | %Mejora Proyectada
1 | LENTITUD EN EL ACCESO/ - Fallas en el login (NPS) | Login / Lentitud | 36.80% | Después de ingresa la contraseña para acceder a la aplicación, se muestra una pantalla de carga con la leyenda "Estableciendo conexión" que impide acceder a la aplicación y la pantalla de queda en un ciclo infinito | Link | iOS, Android | Call Center, Tiendas | v 25.90 *Optimización en el acceso | 35% | Sin mejora | 35% | V 25.110 * Bajar el peso App | 34% | 2.8% | En proceso de expansion y adopción de la versión por parte de nuestros clientes | 20.08% | 13.92% | 14% | V 26.10.00 *Optimizacion en el login para eliminar cache y se cargue toda la informacion de cero | 5% | 15.08%
2 | ERROR AL OBTENER UBICACIÓN/ - No funciona bien/falla (NPS) - Fallas en el login (NPS) | Geolocalización | 33.40% | Después de ingresa la contraseña para acceder a la aplicación, de forma intermitente se muestra una pantalla de error con la leyenda "Tenemos problemas para obtener tu ubicación", lo que implica que el usuario reintente nuevamente | Link | iOS, Android | Call Center, Tiendas |  |  |  |  | Sin cambios | 33.40% | 0% | En análsis y pruebas | 35.08% | 0% | 0% | v 26.10.00 *Recupera datos del usuario para serv. de ubicación. | 5% | 30.08%
3 | ERROR AL REALIZAR CUALQUIER TIPO DE TRANSFERENCIA | Transferencias | 10.50% | Se reportan diferentes errores al realizar cualquier transferencias | - - - | iOS, Android | Call Center |  |  |  |  | v 25.110.00 *Mejora para recuperar los frecuentes del cliente | 10% | 0.5% | Estrategia para dar claridad en la información, de acuerdo a los casos reportados por clientes. | 9.6% | 0.4% | 9.5% | v 26.10.00 *Optimización, actualización de saldo por cierre de sesión inesperado | 8% | 1.6%
4 | ACTIVACION DE LA APP - No funciona bien/falla (NPS) | Descarga de Token | 10% | Clientes comentan que no pueden activar su aplicación | - - - | iOS, Android | Call Center |  |  |  |  | Sin cambios | 10% | 0 | En análisis y estrategia para dar claridad a los clientes a traves de Call center | 10% | 0% | 0% | v 26.10.00 *Se añadira nuevo mensaje en enrolamiento | 7.5% | 2.5%
5 | ERROR DE OTP INVÁLIDA - No funciona bien/falla (NPS) | OTP | 1.00% | Se muestra error de OTP inválida, "Transacción no disponible en este momento. Intenta de nuevo en 30 segundos" | Link | iOS, Android | Call Center |  |  |  |  | Sin cambios | 1.00% | 0 | En análisis | 1.00% | 0% | 0% | Sin cambios | 1.00% | 0%
|  | Total | 92% | [9 empty] | 87.8% | 3.3% |  | 74.76% | 14.32% | 23.5% |  | 25.5% | 49.26%

## Transferencias
# | Descripción del error | Código de error | Mensaje que muestra la app | Evidencias | Rangos de fechas muestreo | Total de errores 409 | Total de errores por código | Porcentaje de error | Plan de atención | Tipo de transferencia | Reporte | Responsables | AA | Fecha de resolución | Versión de la app
| Pago Cie | N/A | "No se encuentra el convenio ingresado" | [5 empty] | Equipo desarrollo metio un cambio en transferencias, el cual esta pegando en la busqueda de CIE | Pago Cie | Call Center | Sergio | En pruebas | 2026-01-26
1 | Al tener una gran cantidad de frecuentes a listar, la app no los muestra completos | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Se actualizo la forma en como se obtenian los frecuentes. La app realiza una paginación cada 31 frecuentes y se detectó que cuando se realizaba una tercer consulta para solicitar más frecuentes, el servicio devolvía la información incompleta. | Terceros, Mismo Banco, SPEI | Call Center, Tiendas | Rodri, Sergio | En producción | 2025-11-24 | 25.110.00
2 | La cuenta que se ha seleccionado para retirar el dinero y depositar, no tiene la misma divisa | BGE0664 DIVISA NO COINCIDE CON LA DE LA CUENTA | Mismo mensaje que devuelve el servicio (en pantalla de error) | Link | 29/11/2025 06/12/2025 | 25980 | 3 | 0.01155% |  | Terceros | Call Center, Tiendas | Rodri, Sergio | Análisis | TBD
3 | El cliente intenta realizar una transferencia con un saldo que no tiene la cuenta de retiro | BGE1320 EL DISPONIBLE NO CUBRE LA OPERACION, LA CUENTA NO ADMITE SOBREGIRO | Mismo mensaje que devuelve el servicio (en pantalla de error) | Link | 29/11/2025 06/12/2025 | 25980 | 3257 | 12.54% | Se va a trabajar una mejora para cuando la aplicación se cierre por inactividad, ya que se detectó que cuando pasa esto y se hace nuevamente un login, la app se queda con cache del login anterior y no actualiza los saldos. | Terceros, SPEI | Call Center, Tiendas | Rodri | En pruebas | 2025-12-12 | 25.110.10
4 | El cliente ha superado su importe mensual que tiene su cuenta para transferir | CNE0236 IMPORTE DE TRANSACCION EXCEDE EL LIMITE DEFINIDO PARA ESTA OPERACION | El importe de la transferencia supera el límite de dinero mensual que puedes transferir de esta cuenta. Elige otra cuenta o llama a la línea BBVA para más información. (en pantalla de error) |  | 29/11/2025 06/12/2025 | 25980 | 1,161 | 4.469% | Se atendió mostrando un mensaje más claro para el usuario. | Terceros, SPEI | Call Center, Tiendas | Rodri, Isra | En producción | 2024-10-10 | 24.90.00
5 | El cliente ha superado su importe diario que tiene su cuenta para transferir | CNE0235 IMPORTE DE TRANSACCION EXCEDE EL LIMITE DEFINIDO PARA ESTA OPERACION | El importe de la transferencia supera el límite de dinero diario que puedes transferir de esta cuenta. Elige otra cuenta o llama a la línea BBVA para más información. (en pantalla de error) |  | 29/11/2025 06/12/2025 | 25980 | 4264 | 16.41% | Se atendió mostrando un mensaje más claro para el usuario. | Terceros, SPEI | Call Center, Tiendas | Rodri, Isra | En producción | 2024-10-10 | 24.90.00
6 | El cliente ha superado su importe por operación que tiene su cuenta para transferir | CNE0234 IMPORTE DE TRANSACCION EXCEDE EL LIMITE DEFINIDO PARA ESTA OPERACION | El importe de la transferencia supera el límite de dinero por operación que puedes transferir de esta cuenta. Elige otra cuenta o llama a la línea BBVA para más información. (en pantalla de error) |  | 29/11/2025 06/12/2025 | 25980 | 2,608 | 10.04% | Se atendió mostrando un mensaje más claro para el usuario. | Terceros, SPEI | Call Center, Tiendas | Rodri, Isra | En producción | 2024-10-10 | 24.90.00
7 | La cuenta cargo está bloqueada, el cliente deberá solicitar a su ejecutivo el desbloqueo de su cuenta | BLE0209 CLAVE DE OPERACION BLOQUEADA. ERROR EN CGO/ABO. NUM.AUT. FOLIO:6 | Verifica tu cuenta con la que intentas transferir o ponte en contacto con tu ejecutivo de cuenta (en pantalla de error) |  | 29/11/2025 06/12/2025 | 25980 | 1018 | 3.918% | Se atendió mostrando un mensaje más claro para el usuario. | Terceros, SPEI | Call Center, Tiendas | Rodri, Isra | En producción | 2024-10-10 | 24.90.00
8 | Operación detenida por prevención de fraude | NLE0023 ES NECESARIO QUE CONFIRMES ESTA OPERACION LLAMANDO A LINEA BBVA. PF | Mismo mensaje que devuelve el servicio (en pantalla de error) | Link | 29/11/2025 06/12/2025 | 25980 | 48 | 0.1848% |  | Terceros, SPEI | Call Center, Tiendas | Rodri, Isra | Análisis
9 | La cuenta registrada no existe | CNE0027 CLIENTE NO REGISTRADO O MONOPRODUCTO, SI DESEA CONTINUECON ELALTA | Para continuar con la operación, primero necesitas eliminar al destinatario y registrarlo de nuevo. Te recomendamos hacerlo para evitar retrasos en tu operativa. (en media modal de alerta) | Link | 29/11/2025 06/12/2025 | 25980 | 199 | 0.766% | Se atendió mostrando una modal de error para invitar al usuario a eliminar su contacto ya que este fue dado de alta con errores. | Terceros, SPEI | Call Center, Tiendas | Rodri | En producción | 2024-12-04 | 24.110.00
10 | El error se presenta a partir de las 6pm y va relacionado al cambio de día de SPEI | FEE9801 SERVICIO NO DISPONIBLE TEMPORALMENTE | Estamos en proceso de actualización. Realiza tu operación SPEI dentro de 15 minutos. (en pantalla de error) | Link | 29/11/2025 06/12/2025 | 25980 | 9802 | 37.73% | Se atendió mostrando un mensaje más claro para el usuario. | SPEI | Call Center, Tiendas | Rodri | En producción | 2024-10-10 | 24.90.00
11 | El cliente debe actualizar sus datos personales como RFC y/o CURP desde sucursal | FEE0479 ACUDE A UNA SUCURSAL PARA ACTUALIZAR TU RFC Y/O CURP | Mismo mensaje que devuelve el servicio (en pantalla de error) | Link | 29/11/2025 06/12/2025 | 25980 | 0 | 0% |  | SPEI | Call Center, Tiendas | Rodri, Isra | Análisis
12 | El número de TDC no coincide o no existe, este error se puede dar si se coloca un dígito incorrecto | MPE1279 NUMERO DE BIN NO EXISTE | Para continuar con la operación, primero necesitas eliminar al destinatario y registrarlo de nuevo. Te recomendamos hacerlo para evitar retrasos en tu operativa. (en media modal de alerta) | Link | 29/11/2025 06/12/2025 | 25980 | 35 | 0.1347% | Se busca mostrar una modal de error para invitar al usuario a eliminar su contacto ya que este fue dado de alta con errores. | SPEI | Call Center, Tiendas | Rodri | En pruebas | 2025-12-12 | 25.110.10
13 | El cliente intenta hacer una transferencia con un monto mayor al que dispone en su cuenta de retiro | BGE0515 DISPONIBLE INSUFICIENTE: ERROR EN CGO/ABO AUT. FOLIO:8 | Mismo mensaje que devuelve el servicio (en pantalla de error) | Link | 29/11/2025 06/12/2025 | 25980 | 0 | 0% | Se atendió agregando una validación en el campo del importe, que impide seleccionar un monto mayor al disponible de la cuenta. | SPEI | Call Center, Tiendas | Rodri | En producción | 2025-08-05 | 25.70.00
14 | Clientes realizan operaciones en punto de la media noche | FEE0250 OPERACION FUERA DE HORARIO | Mismo mensaje que devuelve el servicio (en pantalla de error) | Link | 29/11/2025 06/12/2025 | 25980 | 165 | 0.6351% |  | SPEI | Call Center, Tiendas | Rodri, Isra | Análisis
15 | El cliente registra un contacto frecuente que no es de BBVA, sin embargo en el campo para seleccionar el banco, ingresa BBVA | FEE0520 ERROR CAMPO ENTIDAD DESTINO NO PUEDE SER BANCOMER | Mismo mensaje que devuelve el servicio (en pantalla de error) | Link | 29/11/2025 06/12/2025 | 25980 | 0 | 0% | Se agrega mejora para bloquear la selección de banco BBVA, cuando se detecta que el contacto no pertenerce a BBVA. | SPEI | Call Center, Tiendas | Rodri | En producción | 2024-12-04 | 24.110.00
16 | El cliente dio de alta su destinatario con errores | FEE0215 BANCO ERRONEO EN CLABE DESTINO | Para continuar con la operación, primero necesitas eliminar al destinatario y registrarlo de nuevo. Te recomendamos hacerlo para evitar retrasos en tu operativa. (en media modal de alerta) | Link | 29/11/2025 06/12/2025 | 25980 | 28 | 0.1078% | Se atendió mostrando una modal de error para invitar al usuario a eliminar su contacto ya que este fue dado de alta con errores. | SPEI | Call Center, Tiendas | Rodri | En producción | 2024-12-04 | 24.110.00
17 | El cliente dio de alta su destinatario con errores | FEE0414 DIGITO VERIFICADOR DE LA CUENTA DIG.VERIFI.C NO VALIDO | Para continuar con la operación, primero necesitas eliminar al destinatario y registrarlo de nuevo. Te recomendamos hacerlo para evitar retrasos en tu operativa. (en media modal de alerta) | Link | 29/11/2025 06/12/2025 | 25980 | 1172 | 4.511% | Se atendió mostrando una modal de error para invitar al usuario a eliminar su contacto ya que este fue dado de alta con errores. | SPEI | Call Center, Tiendas | Rodri | En producción | 2024-12-04 | 24.110.00
18 | La sucursal del cliente cambio por tanto, se actualiza su cuenta CLABE | FEE0413 REGISTRO DE PLAZA REG.PLZA.N FOLIO:58138 NO ENCONTRADO | El destinatario al que quieres transferir se encuentra mal registrado. Llama a Línea BBVA para más información. (en pantalla de error) | Link | 29/11/2025 06/12/2025 | 25980 | 82 | 0.3156% | Se atendió mostrando un mensaje más claro para el usuario. | SPEI | Call Center, Tiendas | Rodri, Isra | En producción | 2024-10-10 | 24.90.00
19 |  | FEE9800 IMPORTE DE OPERACION EXCEDE EL PERMITIDO EN HORARIO DE IMPOR A 06:00 | Mismo mensaje que devuelve el servicio (en pantalla de error) |  | 29/11/2025 06/12/2025 | 25980 | 20 | 0.07698% |  | SPEI | Call Center, Tiendas | Rodri | Análisis
20 |  | CNE0015 OPERACION INVALIDA (R88) NO PERMITIDA POR SITUACION PR | Mismo mensaje que devuelve el servicio (en pantalla de error) |  | 29/11/2025 06/12/2025 | 25980 | 3 | 0.01155% |  | SPEI | Call Center, Tiendas | Rodri | Análisis
21 |  | KNE6969 ERROR EN PERTENENCIA VALIDACION ASUNTO VISTA | Mismo mensaje que devuelve el servicio (en pantalla de error) |  | 29/11/2025 06/12/2025 | 25980 | 36 | 0.1386% |  | SPEI | Call Center, Tiendas | Rodri | Análisis
22 |  | CNE9998 ERROR CICS | Mismo mensaje que devuelve el servicio (en pantalla de error) |  | 29/11/2025 06/12/2025 | 25980 | 6 | 0.02309% |  | SPEI | Call Center, Tiendas | Rodri | Análisis
23 |  | MPE1100 BCF-CTAORIG-CA MA7CIPCA | Mismo mensaje que devuelve el servicio (en pantalla de error) |  | 29/11/2025 06/12/2025 | 25980 | 1 | 0.003849% |  | SPEI | Call Center, Tiendas | Rodri | Análisis
24 |  | 01211000 ERROR TECNICO QWPO01211032 EN LA TRANSACCION KFULT00901es | Mismo mensaje que devuelve el servicio (en pantalla de error) |  | 29/11/2025 06/12/2025 | 25980 | 1895 | 7.294% |  | SPEI | Call Center, Tiendas | Rodri | Análisis
25 |  | 01211008 EL USUARIO NO TIENE PERMISOS PARA EJECUTAR LA TRANSACCION | Mismo mensaje que devuelve el servicio (en pantalla de error) |  | 29/11/2025 06/12/2025 | 25980 | 68 | 0.2617% |  | SPEI | Call Center, Tiendas | Rodri | Análisis
26 |  | ? 7948927c-8ea4-48e0-ac18-aa5e2e840b27 bbva.ctinfr01.infraestructura//com.bbva.infrastructure.globalUsersManagement.arch.sign.impl.GlobalUsersManagementArchitectureSignUtilities.getUserOrderInformation(GlobalUsersManagementArchitectureSignUtilities.java:188) | ? |  | 29/11/2025 06/12/2025 | 25980 | 113 | 0.4349% |  | SPEI | Call Center, Tiendas | Rodri | Análisis